Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2012 года

Задачи:

* разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО в 5 классе;
* разработать проект ООП ООО;
* обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в пилотном проекте по введению ФГОС ООО

|  |
| --- |
| 1. **Нормативно-правовой аспект**
 |
| № п/п | Мероприятия | Сроки  | Ожидаемый результат | Исполнители  |
| 1.1 | Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ «Агинская СОШ №2» | Февраль 2012 | Регистрация изменений в налоговом органе | Администрация  |
| 1.2  | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции педагогических работников, участвующих в эксперименте, режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | До 01.09.2012 | Локальные акты | Директор школыРабочая группа по введению ФГОС |
| 1.3  | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Агинская СОШ №2» с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | До 01.07.2012 | ООП ООО школы | Педагогический и управляющий совет школы |
| 1.4  | Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов  | Август 2012  | Рабочие образовательные программы | Заместитель директора школы по УМРКМЦПедсовет |
| 1.5 | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2012 - 2013 учебный год в соответствии с краевым и федеральным перечнем | Июнь 2012  | Утвержденный перечень УМК для 5 класса | Педагогический совет |
| 1. **Организационно-управленческий аспект**
 |
| 2.1  | Заседания рабочей группы. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ООО с.01.09.2012 г.  | Ноябрь 2011 – август 20121 раз в месяц | План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ООО  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 2.2 | Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ (очных и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФГОС ООО в Красноярском крае | Ноябрь 2011 – август 2012 | Методическая поддержка от ККИПК РО | Директор школы |
| 23 | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО (разрывы) определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) | Ноябрь 2011 – декабрь 2011 | Аналитическая справка План мероприятий | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 2.4 | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООП ООО  | Ноябрь 2011 | План мероприятий | Рабочая группа по введению ФГОС |
| 2.5 | Разработка проектаосновной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Агинская СОШ №2» с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | До 01.06.2012 | Проект ООП ООО школы | Заместитель директора школы по УМРЗаместитель директора школы по ИКТ и инновациям |
| 2.6 | Обсуждение проекта ООП ООО школы | До 20.06.2012 | Скорректированная ООП ООО школы | Управляющий советОбщешкольный родительский комитетУченический комитет |
| 2.7  | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов  | Июнь-август 2012 г. | Утверждение программ | Заместитель директора школы по УМР |
| 2.8 | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 5-х классов на 2012 - 2013 учебный год в соответствии с краевым и федеральным перечнем | Январь -сентябрь 2012 | Библиотечный фонд школы | Руководители ЦМОРуководитель ресурсно-информационного центра |
| 2.9 | Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 4 класса (2011-2012 учебный год) к переходу на ФГОС ООО с 01.09. 2012 года | Апрель 2012  | Материалы ПМПК | Психолого-педагогическая служба школы |
| 2.10 | Организация внеурочной деятельности в подростковой школе:кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования,… | Ноябрь 2011 – август 2012 | Планы работы | Заместитель директора школы по УМРЗаместитель директора школы по ВР |
| 2.11 | Апробация образовательных практик с учетом возрастного и деятельностного подходов:* краткосрочные межпредметные проекты;
* естественно-научные практикумы;
* погружение
 | Ноябрь 2011 - август 2012 | Реализация межпредметных краткосрочных проектов(выход учащихся 5 класса на школьную НПК)Фестиваль семейРеализация проекта «Жить в зелени – жить красиво» | Классный руководитель 5 классаЗаместитель директора школы по ИКТ и инновациямТьюторы  |
| 2.12 | Оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС ООО  | Июнь 2012 (промежуточная), август 2012 | Локальный акт | Рабочая группа по введению ФГОС ОООПедагогический совет |

|  |
| --- |
| 1. **Информационно – методический аспект**
 |
| 3.1 | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения.Проведение совещаний с учителями основной школы по изучению:-федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:- нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО- программы формирования универсальных учебных действий;-санитарно-гигиенических требований | В течение 2011 – 2012 учебного года | Материалы ЦМО | Директор школыЗаместители директора школыРуководители ЦМО |
| 3.2 | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров, видеолекций по темам, касающимся введения ФГОС ООО | По расписанию вебинаров | Методическая поддержка | Заместитель директора школы по ИКТ |
| 3.3 | Создание в школьном информационном центре подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2011 – 2012 учебного года | Подборка литературы на электронных носителях | Руководитель ресурсно- информационного центра |
| 3.4 | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2012 г. (5 класс)  | Ноябрь 2011 – август 2012 | Общешкольное родительское собрание, сайт школы mif106.ucoz.ru районная газета «Присаянье» | Заместители директора школы |
| 3.5 | Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе подростковой школы инновационных технологий (метапредметный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов, рейтинговая система оценки, обучение на интерактивной основе, ИКТ, технология деятельностного подхода…)  | Ноябрь 2011 – май 2012График заседаний ЦМО | Визитная карточка предметных ЦМО, отчет педагогов по самообразованию | Заместитель директора школы по УМРРуководители ЦМО |
| 3.6 | Проведение обучающих семинаров для учителей основной школы, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: | По графику | Материалы семинаров | Заместитель директора по УМР Заместитель директора школы по ИКТ и инновациямПедагог–психолог  |
| 1. Семинар-практикум «Проектирование образовательного пространства подростковой школы»
 | Ноябрь 2011  | Модель образовательного пространства подростковой школы | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 1. Возрастные и психологические особенности и возможности младших подростков, особенности организации деятельности учащихся по формированию УУД (обмен опытом)
 | Январь 2012 | Перечень практик по интеграции урочной и внеурочной деятельности подростков | Выход на апробационные недели и дни ДРК (диагностика, регулирование, куоррекция | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 1. Теоретический семинар «Реализация системно-деятельностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса учащихся подростковой школы».
 | Февраль 2012 | Подборка литературы | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 1. Комплексный подход к оценке результатов введения ООП ООО (предметные, метапредметные, личностные)
 | Май 2012 |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 1. О готовности рабочих программ к введению ФГОС ООО
 | Август 2012 | Акт готовности | Директор школы |
| 3.7 | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных действий (по результатам проведения апробационных недель и дней ДРК (диагностики регулирования и коррекции), успешного опыта проведения интеллектуальных и социальных практик с учащимися подростковой школы | По планам работы ЦМО | Материалы дней ДРК | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 3.8 | Обновление информации страницы «ФГОС» школьного сайта mif106.ucoz.ru  | По мере поступления |  | Заместитель директора школы по ИКТ |

|  |
| --- |
| 1. **Кадровый аспект**
 |
| 4.1 | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей | Ноябрь 2011 | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора школы по УМР |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | В течение 2011 – 2012 учебного года |
| 4.3. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей основной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | В течение 2011 – 2012 учебного года | Методические материалы, сайт ОУ | Заместитель директора школы по УМР |

|  |
| --- |
| **5. Материально-технический аспект** |
| 5.1 | Экспертиза материально-технической базы школы, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов, (паспортизация кабинетов) | Ноябрь-декабрь 2011 года | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий | Заместитель директора школы по АХЧ |
| 5.2 | Участие в конкурсном отборе муниципальных общеобразовательных учреждений Красноярского края на проведение апробации учебного оборудования | Январь 2012 | Результат конкурсного отбора | Директор школы |
|  **6.Финансово-экономический аспект** |
| 5.2 | Корректировка стимулирующей части фонда оплаты труда (определение % стимулирующей части фонда оплаты труда для участников эксперимента) | Сентябрь 2012 | Скорректированный фонд | Директор школы |
| 5.3 | Корректировка сметы расходов на 2012 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса (статья 310) для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса | Февраль - март 2012 | Скорректированная смета | Директор школы |
| 5.4 | Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год). | Июнь – август 2012  | Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год). | Директор школыУправляющий совет. |