

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5 классе с 01 сентября 2012 года

Задачи:

* разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ООО в 5 классе;
* разработать проект ООП ООО;
* обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в пилотном проекте по введению ФГОС ООО

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Нормативно-правовой аспект** | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия | | Сроки | Ожидаемый результат | | | Исполнители |
| 1.1 | Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ «Агинская СОШ №2» | | Февраль 2012 | Регистрация изменений в налоговом органе | | | Администрация |
| 1.2 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО (штатное расписание, должностные инструкции педагогических работников, участвующих в эксперименте, режим функционирования школы на II ступени (в т. ч. учебный план и расписание), положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | | До 01.09.2012 | Локальные акты | | | Директор школы  Рабочая группа по введению ФГОС |
| 1.3 | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Агинская СОШ №2» с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | | До 01.07.2012 | ООП ООО школы | | | Педагогический и управляющий совет школы |
| 1.4 | Утверждение рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | | Август 2012 | Рабочие образовательные программы | | | Заместитель директора школы по УМР  КМЦ  Педсовет |
| 1.5 | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2012 - 2013 учебный год в соответствии с краевым и федеральным перечнем | | Июнь 2012 | Утвержденный перечень УМК для 5 класса | | | Педагогический совет |
| 1. **Организационно-управленческий аспект** | | | | | | | |
| 2.1 | Заседания рабочей группы. Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ООО с.01.09.2012 г. | Ноябрь 2011 – август 2012  1 раз в месяц | | | План работы, мониторинг подготовки школы к введению ФГОС ООО | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | |
| 2.2 | Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ (очных и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФГОС ООО в Красноярском крае | Ноябрь 2011 – август 2012 | | | Методическая поддержка от ККИПК РО | Директор школы | |
| 23 | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО (разрывы) определение дефицитов в имеющихся условиях и мер по их устранению (в соответствии с имеющимися возможностями) | Ноябрь 2011 – декабрь 2011 | | | Аналитическая справка  План мероприятий | Рабочая группа по введению ФГОС ООО | |
| 2.4 | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию ООП ООО | Ноябрь 2011 | | | План мероприятий | Рабочая группа по введению ФГОС | |
| 2.5 | Разработка проектаосновной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Агинская СОШ №2» с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ООО и примерной ООП ООО | До 01.06.2012 | | | Проект ООП ООО школы | Заместитель директора школы по УМР  Заместитель директора школы по ИКТ и инновациям | |
| 2.6 | Обсуждение проекта ООП ООО школы | До 20.06.2012 | | | Скорректированная ООП ООО школы | Управляющий совет  Общешкольный родительский комитет  Ученический комитет | |
| 2.7 | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Июнь-август 2012 г. | | | Утверждение программ | Заместитель директора школы по УМР | |
| 2.8 | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 5-х классов на 2012 - 2013 учебный год в соответствии с краевым и федеральным перечнем | Январь -сентябрь 2012 | | | Библиотечный фонд школы | Руководители ЦМО  Руководитель ресурсно-информационного центра | |
| 2.9 | Психолого-педагогическая диагностика готовности учащихся 4 класса (2011-2012 учебный год) к переходу на ФГОС ООО с 01.09. 2012 года | Апрель 2012 | | | Материалы ПМПК | Психолого-педагогическая служба школы | |
| 2.10 | Организация внеурочной деятельности в подростковой школе:  кружки, клубы, секции, интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады различного уровня, спортивные соревнования,… | Ноябрь 2011 – август 2012 | | | Планы работы | Заместитель директора школы по УМР  Заместитель директора школы по ВР | |
| 2.11 | Апробация образовательных практик с учетом возрастного и деятельностного подходов:   * краткосрочные межпредметные проекты; * естественно-научные практикумы; * погружение | Ноябрь 2011 - август 2012 | | | Реализация межпредметных краткосрочных проектов  (выход учащихся 5 класса на школьную НПК)  Фестиваль семей  Реализация проекта «Жить в зелени – жить красиво» | Классный руководитель 5 класса  Заместитель директора школы по ИКТ и инновациям  Тьюторы | |
| 2.12 | Оценка степени готовности школы к внедрению ФГОС ООО | Июнь 2012 (промежуточная), август 2012 | | | Локальный акт | Рабочая группа по введению ФГОС ООО  Педагогический совет | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Информационно – методический аспект** | | | | | |
| 3.1 | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения.  Проведение совещаний с учителями основной школы по изучению:  -федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:  - нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС ООО  - программы формирования универсальных учебных действий;  -санитарно-гигиенических требований | В течение 2011 – 2012 учебного года | Материалы ЦМО | | Директор школы  Заместители директора школы  Руководители ЦМО |
| 3.2 | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров, видеолекций по темам, касающимся введения ФГОС ООО | По расписанию вебинаров | Методическая поддержка | | Заместитель директора школы по ИКТ |
| 3.3 | Создание в школьном информационном центре подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ООО | В течение 2011 – 2012 учебного года | Подборка литературы на электронных носителях | | Руководитель ресурсно- информационного центра |
| 3.4 | Информирование родителей (законных представителей) о ходе подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2012 г. (5 класс) | Ноябрь 2011 – август 2012 | Общешкольное родительское собрание, сайт школы mif106.ucoz.ru  районная газета «Присаянье» | | Заместители директора школы |
| 3.5 | Промежуточная рефлексия эффективности использования в образовательном процессе подростковой школы инновационных технологий (метапредметный подход в обучении, исследовательский метод, метод проектов, рейтинговая система оценки, обучение на интерактивной основе, ИКТ, технология деятельностного подхода…) | Ноябрь 2011 – май 2012  График заседаний ЦМО | Визитная карточка предметных ЦМО, отчет педагогов по самообразованию | | Заместитель директора школы по УМР  Руководители ЦМО |
| 3.6 | Проведение обучающих семинаров для учителей основной школы, осуществляющих переход на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: | По графику | Материалы семинаров | | Заместитель директора по УМР  Заместитель директора школы по ИКТ и инновациям  Педагог–психолог |
| 1. Семинар-практикум «Проектирование образовательного пространства подростковой школы» | Ноябрь 2011 | Модель образовательного пространства подростковой школы | | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 1. Возрастные и психологические особенности и возможности младших подростков, особенности организации деятельности учащихся по формированию УУД (обмен опытом) | Январь 2012 | Перечень практик по интеграции урочной и внеурочной деятельности подростков | Выход на апробационные недели и дни ДРК (диагностика, регулирование, куоррекция | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 1. Теоретический семинар «Реализация системно-деятельностного подхода в организации учебно-воспитательного процесса учащихся подростковой школы». | Февраль 2012 | Подборка литературы | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 1. Комплексный подход к оценке результатов введения ООП ООО (предметные, метапредметные, личностные) | Май 2012 |  | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 1. О готовности рабочих программ к введению ФГОС ООО | Август 2012 | Акт готовности | | Директор школы |
| 3.7 | Изучение, обобщение и внедрение успешного опыта учителей по формированию универсальных учебных действий (по результатам проведения апробационных недель и дней ДРК (диагностики регулирования и коррекции), успешного опыта проведения интеллектуальных и социальных практик с учащимися подростковой школы | По планам работы ЦМО | Материалы дней ДРК | | Рабочая группа по введению ФГОС ООО |
| 3.8 | Обновление информации страницы «ФГОС» школьного сайта mif106.ucoz.ru | По мере поступления |  | | Заместитель директора школы по ИКТ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Кадровый аспект** | | | | |
| 4.1 | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей | Ноябрь 2011 | Перспективный план повышения квалификации педагогических работников | Заместитель директора школы по УМР |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | В течение 2011 – 2012 учебного года |
| 4.3. | Участие в курсовых мероприятиях для учителей основной школы, посвященных особенностям перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | В течение 2011 – 2012 учебного года | Методические материалы, сайт ОУ | Заместитель директора школы по УМР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Материально-технический аспект** | | | | |
| 5.1 | Экспертиза материально-технической базы школы, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов, (паспортизация кабинетов) | Ноябрь-декабрь 2011 года | Перечень оборудования учебных кабинетов, лабораторий | Заместитель директора школы по АХЧ |
| 5.2 | Участие в конкурсном отборе муниципальных общеобразовательных учреждений Красноярского края на проведение апробации учебного оборудования | Январь 2012 | Результат конкурсного отбора | Директор школы |
| **6.Финансово-экономический аспект** | | | | |
| 5.2 | Корректировка стимулирующей части фонда оплаты труда (определение % стимулирующей части фонда оплаты труда для участников эксперимента) | Сентябрь 2012 | Скорректированный фонд | Директор школы |
| 5.3 | Корректировка сметы расходов на 2012 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса (статья 310) для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса | Февраль - март 2012 | Скорректированная смета | Директор школы |
| 5.4 | Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год). | Июнь – август 2012 | Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год). | Директор школы  Управляющий совет. |